## Лист3
"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор ОАО"Курские электрические сети" ________________Бессонов Ю.В. "______"________________2012г.
Годовой план закупок ОАО "Курские электрические сети" на 2012 год
Номер закупки | Наименование объекта, товаров | Планируемая цена товаров, работ, услуг без НДС, (тыс.руб.) | Планируемая цена товаров, работ, услуг с НДС, (тыс.руб.) | Период начала поставки товаров, работ, услуг (квартал) | Период окончания поставки товаров, работ, услуг (квартал) | Организатор закупки | Еденица измерения | Количествово едениц измерения | Код вида деятельности | Примечание
1 | Модернизация РУ-6 кВ ПС "Промышленная" | 6055.74 | 7145.77 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  | 0 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
2 | Строительство 2-х спаренных КЛ-6 кВ ПС "Промышленная"- БКТП онкоцентра | 25423.73 | 30000 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
3 | Строительство ТП-2, и ТП-3 для электроснабжения онкоцентра | 12507.49 | 14758.84 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 6.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
4 | Строительство 3-х БКТП 2х1600 кВА в ЮЖЗР-2 | 20460.88 | 24143.83 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 7.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
5 | Строительство КЛ-10 кВ в ЮЗЖР-2 | 2734.97 | 3227.27 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 0.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
6 | Строительсвто КЛ-0,4 кВ в ЮЗЖР-2 | 3919.49 | 4625 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 2.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
7 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тепличная" ("Килинская") до КРУН в р-не ул. Васильковая | 2417.52 | 2852.67 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
8 | Перевод нагрузок на ТП-484 | 1132.1 | 1335.88 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
9 | Модернизация РП Северо-Запад | 2751.49 | 3246.76 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
10 | Строительство КТП-400 с трансформатором 250 кВА в р-не ул. 8-е Марта | 767.29 | 905.4 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
11 | Строительство КТП 250 кВА в р-не ул. 1-я Строительная, 8г | 709.08 | 836.71 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
12 | Строительство КТП с трансформатором 250 кВА в р-не 2-го Шоссейного пер. | 767.29 | 905.4 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
13 | Строительство 2БКТПс трансформаторами 400 кВА по ул. Бойцов 9-й Дивизии (в р-не дома №181б (рынок "Виктория")) | 2897.81 | 3419.41 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.8 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
14 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ до проект 2БКТП по ул. Бойцов 9-й Дивизии ( в р-не дома №181б) | 854.24 | 1008.01 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.21 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
15 | Строительство КТП-250 по ул. 1-я Кислинская, (в р-не дома № 4) | 691.73 | 816.24 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
16 | Строительство КТП в ур. Моква (п/лагерь им. Терешковой) | 757.24 | 893.55 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
17 | Строительство КТП по ул. Энгельса, 88 и КЛ-6(10) кВ до проект. КТП | 709.07 | 836.7 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,25/0,02 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
18 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП Северо- Запад ТП-692 | 1175.49 | 1387.08 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
19 | Строительство КЛ-0,4 кВ до ж/д по ул. Аэродромная, 7 | 616.1 | 727 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.26 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 по ул. Интренациональная, ВЧК. | 746.36 | 880.71 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.8 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
21 | Строительство КТП по ул. Бочаровская | 712.31 | 840.53 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
22 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ по ул. Бочаровская | 995.68 | 1174.9 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0,397/0,582 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по ул. 3-й Пушкарная | 938.98 | 1108 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0,48/2,3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
24 | Строительство КТП и КЛ-10 кВ по ул. Орловская | 1866.03 | 2201.91 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,25/0,140 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 по ул. 3-я Пушкарная | 311.85 | 367.98 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.7 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
26 | Строительство КЛ-6 кВ по ул. 1-я Строительная | 1051.21 | 1240.43 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.14 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
27 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 по ул. Советская в п. Пристень | 589.14 | 695.18 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Серова, ул. Орджоникидзе, ул. Крупская в п. Коренево | 2747.8 | 3242.4 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 2.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
29 | Стр-во 2БКТП и КЛ10 кВ к зданию Курского РДУ по ул. Дзержинского, 68 | 13439.32 | 15858.4 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 1,26/ | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
30 | Строительство БКТП 2х400 с трансформаторами 250 кВА, ЛЭП-10/0,4 кВ по ул. К.Маркса (п.Росинка) | 4883.33 | 5762.33 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,8/0,6/1,2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
31 | Строительство КТП-100/6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ к АЗС по Магистральному пр-ду, 34 | 847.46 | 1000 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,1/0,1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
32 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-490 до санэпидемстанции по ул. Почтовая, 3 | 142.97 | 168.71 | 2 | 3 | ОАО "КЭС" | ки | 0.1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
33 | Строительство КТП по ул. 1-я Орловкая и ЛЭП 10 кВ (АЗС) | 677.97 | 800 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,25/0,65 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
34 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект КТП по ул. 1-я Орловская (АЗС) до ж/домов | 586.44 | 692 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
35 | Модернизация ТП-17 в г. Курчатове | 1591.78 | 1878.3 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 1.26 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в 8, 9-м микрорайонах г. Курчатова | 847.46 | 1000 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.85 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
37 | КТП и ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Вольная с пер-ками | 1271.19 | 1500 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | МВт/км | 0,4/1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
38 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Запольная в п. Иванино | 423.73 | 500 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Подлесная в п. Иванино | 423.73 | 500 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
40 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по пер. Дачный в п. Иванино | 338.98 | 400 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Полевая в п. Иванино | 322.03 | 380 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.35 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
42 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Молодежная (дети сироты) в п. Глушково | 296.61 | 350 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
43 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Октябрьская в п. Поныри | 313.56 | 370 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.32 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
44 | Строительство уч-ков ЛЭП-0,4 кВ от ТП до границы земельных уч-ков Заявителей (хозспособом) | 847.46 | 1000 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
45 | Строительство КТП для ОНТ Ветеран | 483.9 | 571 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.25 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
46 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 до садовых домов в с/т «Икар» | 635.59 | 750 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.55 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
47 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ и КТП №2 -400 кВА в д.Кукуевка | 1440.68 | 1700 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0,4/1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
48 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1051 по ул. 2-я Цветочная Новопоселеновского с/с, д. Кукуевка | 847.46 | 1000 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
49 | Строительство КТП-250 и ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Колхозная в п. Конышевка (дети сироты) | 1186.44 | 1400 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0,25/0,8 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
50 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 в п. К. Либкнехта (дети сироты) | 762.71 | 900 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
51 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в г. Щигры (дети сироты) | 762.71 | 900 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
52 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 в п. Пристень (дети сироты) | 533.9 | 630 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.35 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
53 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 в п. Глушково (дети сироты) | 686.44 | 810 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.45 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
54 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ до магазина ИП в п. Иванино | 338.98 | 400 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
55 | Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от ТП-902 до ВРУ кафе по ул. Мыльникова вг. Курске | 474.58 | 560 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,15 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
56 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-603 и ТП-18 до ВРУ по ул. Пионеров, 52г в г. Курске | 432.2 | 510 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
57 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-185 до ВРУ по ул. 2-я Рабочая, 3а в г. Курске | 432.2 | 510 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.08 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
58 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-349 до ВРУ ж.дома по Магистральному проезду | 703.39 | 830 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,26 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
59 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 до сущ. опоры по проезду Энгельса | 84.75 | 100 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.06 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
60 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-944 до ВРУ АЗС по ул. Гремяченская | 440.68 | 520 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 2*0,2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
61 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-173 до ВРУ Сбербанка по ул.К.Маркса, 66/3 | 152.54 | 180 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.18 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
62 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 655 до ВРУ-0,4 кВ школы №7 в г.Курске | 681.08 | 803.68 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.1 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
63 | Строительство КЛ-0,4 кВ до проект. ж/д по ул. Дейнеки в г.Курске | 1284.13 | 1515.27 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
64 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-905 до здания по Майскому б-ру в г.Курске | 1280.76 | 1511.3 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
65 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от РП-19 до ВРУ ОМ №2 по ул. Веспремской в г. Курске | 2173.58 | 2564.82 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 0.15 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
66 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП ИЖС в д.Кукуевка | 847.46 | 1000 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.85 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
67 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП ИЖС в районе ул. Мостовая в г. Курске. | 847.46 | 1000 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.85 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
68 | Строительство 2БКТП по Элеваторному пр-ду, 14 | 3375.51 | 3983.1 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | МВт | 0.8 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
69 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ с ТП-906 до проект жд по ул. Мыльникова (Самофалов) | 635.59 | 750 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.28 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
70 | Замена сущесвующих проводов сетевого вывода от ТП-415 до опоры №8 на СИП-2а 3х50+1х54,6 | 101.69 | 120 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.27 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
71 | Строительство ЛЭП до границ зем.участков | 1812.69 | 2138.98 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  | 3.5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
72 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ по ул. Лазарева в г.Щигры | 274.58 | 324.01 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
73 | Строительство линий до объектов заявителья в МО | 965.35 | 1139.11 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
74 | Строительство линий до объектов заявителья в МО | 876.83 | 1034.66 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
75 | Реконструкция ТП-314 | 1186.44 | 1400 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  | 2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
76 | Модернизация ТП-639 в г.Курске | 1800 | 2124 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
77 | Строительство КЛ-6кв ТП-25-ТП-335 по ул.Марата в г.Курске | 1518.2 | 1791.48 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.155 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
78 | Модернизация ТП-354 по ул.Дейнеки в г.Курске | 110.17 | 130 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
79 | Модернизация ТП-368 по ул.К.Маркса в г.Курске | 582.9 | 687.82 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
80 | Строительство 2БКТП и КЛ-10кв к КНС ЮЗЖР-2 в г.Курске | 8970.9 | 10585.66 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,5 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
81 | Модернизация РП-27 и перевод нагрузок с существующей ТП-2 | 11196.6 | 13211.99 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
82 | Кап. ремонт ВЛ-6 кВ ф.17 ПС "Центральная" в г. Курске | 442.9 | 522.622 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 1.7 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
83 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ ф.11 ПС "Садовая" в г. Курске | 449.62 | 530.552 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 1.35 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
84 | Кап. ремонт ВЛ-6 кВ ф.30к ПС "Центральная" в г. Курске | 552.43 | 651.867 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 1.7 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
85 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ ф.19 ПС "Соловьиная" в г. Курске | 474.65 | 560.087 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.55 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
86 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул Мира до д. 18 и д.4 по ул. Кирова в п. К. Либнекта | 186.6 | 220.188 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.35 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
87 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Суворова от ТП-10 в п. К. Либнекта | 313.4 | 369.812 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.588 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
88 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбашева от ТП-8 в п. Поныри | 130 | 153.4 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.4 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
89 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунальная, пер. Коммунальный, ул. Пролетарская п. Теткино | 500 | 590 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 1.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
90 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 717 от ПС "Фосфоритная" в г. Щигры | 103 | 125.08 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
91 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 355 ПС "Теткино" от оп. 6 до оп. 34, от оп. 34 до оп. 91 п. Теткино | 500 | 590 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
92 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 315 ПС "Глушково" оп. 120-124 п. Глушково | 111.472 | 131.537 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
93 | Кап. Ремонт ВЛ-10 кВ ф. 7112 от ПС "Суджа" | 570 | 672.6 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 1,,2 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
94 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-369, 1005 по ул. К.Маркса, 71/… в г. Курске | 1006.5 | 1187.67 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 3 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
95 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-44 по ул. Литовская в г. Курске | 1131.2 | 1334.816 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | км | 0.6 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
96 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 по ул. Вокзальнаяв г. Курске | 332.57 | 392.433 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.23 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
97 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. 2-я Стрелецкая в г. Курске | 461.24 | 544.263 | 1 | 1 | ОАО "КЭС" | км | 0.56 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
98 | Кап. Ремонт КЛ-10 кВ ф.120 (30) ПС "Прибор" - РП-45 (прокол) | 194.7 | 229.746 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | км | 0.03 | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
99 | АСКУЭ | 3813.56 | 4500 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС | договор заключен до 01.01.2012 г.
100 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-319 до проект. БКТП по ул. Павлуновского | 3561.76 | 4202.88 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,22 | ПТС
101 | Реконструкция ТП-319 | 843.65 | 995.51 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" |  |  | ПТС
102 | Стротиельство БКТП по ул. Павлуновского | 6779.66 | 8000 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | МВт | 2 | ПТС
103 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-906 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Мыльникова | 4393.128 | 5184.1091 | 4 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 2х0,15 | ПТС
104 | Щебень | 381.36 | 450 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | м3 | 300
105 | Песок | 88.98 | 105 | 2 | 4 | ОАО "КЭС" | м3 | 300
106 | Доска необрезная | 295 | 348.1 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | м3 | 50 | РСС
107 | Металлопрокат | 189 | 223.02 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 7 | РСС
108 | Кирпич | 94.5 | 111.51 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | тыс.шт | 15 | РСС
109 | Биполь | 1313.16 | 1549.53 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | м2 | 12000 | РСС
110 | Цемент ПЦ-500 | 45 | 53.1 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 10 | РСС
111 | Ремонт автогидроподъемников | 127.12 | 150 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | услуги | 5 | служба механиз.
112 | Авторезина | 448.53 | 529.27 | 2 | 2 | ОАО "КЭС" | шт. | 77 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
113 | Аккумуляторы | 186.44 | 220 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | шт. | 70 | служба механиз.
114 | Масла и технические жидкости | 190.283 | 224.53 | 3 | 3 | ОАО "КЭС" | л. | 4014 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
115 | Краски | 152.54 | 180 | 2 | 3 | ОАО "КЭС" | кг | 500 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
116 | Страховка ОСАГо | 423.73 | 500 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | полис | 152 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
117 | Страховка ОПО | 235.68 | 278.1 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | полис | 17 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
118 | Топливо | 16329.94 | 19269.33 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 713.679 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
119 | Топпливные карты | 3566.75 | 4208.76 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | тн. | 155.88 | служба механиз. | договор заключен до 01.01.2012 г.
120 | Трансформаторные подстанции | 72692.74 | 85777.4332 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 80 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
121 | Опоры | 6513.58 | 7686.0244 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 1000 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
122 | Трансформаторы | 38495.62 | 45424.8316 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 81 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
123 | Провод СИП | 24273.42 | 28642.6356 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 225 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
124 | Комплект подвесной к СИП | 4324.83 | 5103.2994 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 25500 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
125 | Кабель | 29528.13 | 34843.1934 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | км | 160 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
126 | Трансформаторное масло | 137.04 | 161.71 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | л. | 2000 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
127 | Счетчики | 24495.86 | 28905.1148 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 5500 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
128 | Маршрутизатор | 2374.98 | 2802.4764 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 50 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
129 | Муфты | 2539.42 | 2996.52 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | компл. | 900 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
130 | Ремонтный комплект СтпР | 561.64 | 662.735 | 1 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 200 |  | договор заключен до 01.01.2012 г.
131 | Бумага офисная | 38.98 | 46 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | шт. | 400
132 | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия | 966.1 | 1140 | 3 | 4 | ОАО "КЭС" | м2 | 1200
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200